## Indicadores de Resultados (hidden)
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
|  | INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 |  | PROYECTOS REALIZDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO | OBJETIVO DEL MILENIO | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | METAS |  |  |  |  | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS
|  | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |  |  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |  |  |  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
|  | ASUNTOS HACENDARIOS | [7 empty] | 6503560.61 | 6848056.93 | 3694279.37
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Extracción de Hidrocarburos
A004 |  | COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS | [7 empty] | 6503560.61 | 6848056.93 | 3694279.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 843920
|  | Índice de efectividad en las supervisiones efectuadas |  | Supervisión | 30 | 30 | 18 |  | 60 | 3710851.47 | 2787663.67 | 1128017.89
|  | Elaboración de informe de resultados |  | Informe | 30 | 30 | 18 |  | 60 | 2719030.99 | 3986715.11 | 2539946.38
|  | Elaboración de informes de acciones de difusión |  | Informe | 12 | 12 | 6 |  | 50 | 73678.15 | 73678.15 | 26315.1
a/ Meta de acuerdo a lo programado
b/ El alto avance de la meta, se debió a la conclusión de actos sustantivos y al desahogo del inventario que se tiene en proceso de auditorías profundas de fiscalización (Visitas Domiciliarias, Revisiones de Escritorio y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo), que se encuentran en plazo de Última Acta Parcial, plazo para levantar Acta Final, solicitud de información a terceros (compulsas), Oficio de Observaciones y elaboración del Oficio de Resolución Determinativa del Crédito Fiscal.
c/ Meta programada para el 4to. Trimestre

## 2.1.3 Ordenacion de Aguas Resid
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
|  | INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2017 |  | PROYECTOS REALIZDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | METAS |  |  |  |  | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS
|  | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |  |  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |  |  |  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
|  | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES , DRENAJE Y ALCANTARILLADO | [7 empty] | 231114485.16 | 389282097.47 | 34906041.95
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
B003 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO | [7 empty] | 4663499.92 | 4663499.92 | 0 | Chamula | Arvenza Uno | 1957 | 1964 | 3921
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B004 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA GRANDEZA | [7 empty] | 17990317.69 | 17990317.69 | 0 | La Grandeza | La Grandeza | 528 | 516 | 1044
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B007 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SUCHIAPA | [7 empty] | 18225726 | 18225726 | 0 | Suchiapa | Suchiapa | 9150 | 7487 | 16637
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B009 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES, EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ | [7 empty] | 6862169.25 | 6862169.25 | 0 | Tonalá | Tonalá | 18519 | 16803 | 35322
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B010 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS | [7 empty] | 3486621.76 | 3486621.76 | 0 | Tila | Las Palmas | 49 | 56 | 105
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B012 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR | [7 empty] | 4853079.4 | 4853079.4 | 0 | Simojovel | El Roblar | 91 | 78 | 169
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B013 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN LOS CACAOS | [7 empty] | 6874390.01 | 6874390.01 | 0 | Simojovel | Concepción Los Cacaos | 97 | 112 | 209
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B015 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | [7 empty] | 6372333.9 | 6372333.9 | 0 | Arriaga | Emiliano Zapata | 62 | 64 | 126
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B016 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [7 empty] | 7496343.71 | 7496343.71 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | 128 | 124 | 252
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B017 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA UNO DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [7 empty] | 3251753.52 | 3251753.52 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Uno | 73 | 89 | 162
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B018 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA | [7 empty] | 3147636.79 | 3147636.79 | 0 | Ocosingo | Sacrificio La Esperanza | 123 | 147 | 270
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B019 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 1831968.7 | 1831968.7 | 0 | Ocosingo | Rancho Alegre | 9 | 15 | 24
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B020 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 6276784.39 | 6276784.39 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 118 | 115 | 233
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B021 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL MANGO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 3676932.54 | 3676932.54 | 0 | Ocosingo | El Mango | 132 | 135 | 267
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B023 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVA NICARAGUA | [7 empty] | 3087854.41 | 3087854.41 | 0 | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | 58 | 59 | 117
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B024 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | [7 empty] | 6934666.13 | 6934666.13 | 0 | Huitiupán | Cacateal | 151 | 143 | 294
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B025 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO | [7 empty] | 3244996.7 | 3244996.7 | 0 | Huitiupán | Cacateal Pital | 73 | 65 | 138
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B026 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | [7 empty] | 2052149.39 | 2052149.39 | 0 | La Trinitaria | Nuevo Progreso | 59 | 83 | 142
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B027 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA | [7 empty] | 5159926.61 | 5159926.61 | 0 | Teopisca | Vida Nueva | 165 | 146 | 311
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B029 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA) | [7 empty] | 0 | 11153266.41 | 0 | El Parral (Villa Corzo) | El Parral | 3415 | 3415 | 6830
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (4a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.9 |  | 90
B030 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MICHOACÁN | [7 empty] | 0 | 905044.62 | 0 | Jiquipilas | Michoacán | 248 | 248 | 496
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario (1a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.84 | b/ | 84
B031 |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC | [7 empty] | 0 | 1184373.27 | 1081289.54 | Jiquipilas | Tiltepec | 1007 | 1000 | 2007
|  | Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B032 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | [7 empty] | 0 | 966104.76 | 896127.78 | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | 681 | 673 | 1354
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B033 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA | [7 empty] | 0 | 1173362.08 | 1053279.32 | Ocosingo | Corazón De María | 65 | 70 | 135
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.9 |  | 90
B034 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA | [7 empty] | 0 | 1276475.15 | 0 | Ocosingo | Corazón De María | 65 | 70 | 135
|  | Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | b/ | 0
B035 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | [7 empty] | 0 | 838123.59 | 0 | Pantelhó | Santa Elena | 37 | 35 | 72
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | b/ | 0
B036 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CRESTÓN DEL GALLO | [7 empty] | 0 | 1518733.76 | 1518733.76 | Bejucal de Ocampo | Crestón De Gallo | 11 | 13 | 24
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B037 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA | [7 empty] | 0 | 1746546.26 | 1746546.26 | Chilón | La Providencia | 57 | 58 | 115
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B038 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE PAXILA | [7 empty] | 0 | 1594671.26 | 1594671.26 | Chilón | Paxila | 44 | 61 | 105
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B039 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJÁ | [7 empty] | 0 | 1685796.26 | 1685796.26 | Chilón | San Isidro Tulijá | 60 | 51 | 111
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B040 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS | [7 empty] | 0 | 1731358.76 | 1731358.75 | Chilón | Las Limas | 65 | 49 | 114
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B041 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | [7 empty] | 0 | 1533921.26 | 1533921.26 | La Independencia | San Juan | 11 | 12 | 23
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B042 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PINOS | [7 empty] | 0 | 1685796.26 | 1685796.26 | La Independencia | Tres Pinos | 17 | 15 | 32
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B043 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMÁS | [7 empty] | 0 | 1549108.76 | 1549108.76 | La Independencia | Nuevo Santo Tomás | 36 | 38 | 74
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B044 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ | [7 empty] | 0 | 1731358.76 | 1731358.76 | Las Margaritas | Benito Juárez | 234 | 234 | 468
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B045 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD CANDELARÍA PACHÁN | [7 empty] | 0 | 1533921.26 | 1533921.26 | Las Margaritas | Candelaría Pachán | 94 | 89 | 183
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B046 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CHIQUITO | [7 empty] | 0 | 1594671.26 | 1594671.26 | Las Margaritas | Guadalupe Chiquito | 25 | 19 | 44
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B047 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD MEXIQUITO | [7 empty] | 0 | 1746546.26 | 1746546.26 | Las Margaritas | Mexiquito | 301 | 280 | 581
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B048 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD CHANA | [7 empty] | 0 | 350119.85 | 0 | Tenejapa | Chana | 232 | 276 | 508
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | d/ | 0
B049 |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO | [7 empty] | 0 | 678278.83 | 357536.4 | Suchiate | Ciudad Hidalgo | 7674 | 6932 | 14606
|  | Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.65 | b/ | 65
B050 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE YIBELJOJ | [7 empty] | 0 | 1836654.47 | 981319.44 | Chenalhó | Yibeljoj | 629 | 657 | 1286
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0.97 |  | 97
B051 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HUANAL | [7 empty] | 0 | 2378880 | 0 | Huitiupán | Huanal | 446 | 440 | 886
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0.32 | b/ | 32
B052 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN JUAN SABINES | [7 empty] | 0 | 1000584.84 | 819870.05 | Jiquipilas | Ampliación Juan Sabines | 5154 | 4749 | 9903
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B053 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY | [7 empty] | 0 | 813369.4 | 209166.98 | Chilón | Mojón Tzuy | 32 | 28 | 60
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.96 |  | 96
B054 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO | [7 empty] | 0 | 1373427.5 | 777702.26 | Chamula | Pajaltón Alto | 529 | 448 | 977
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.95 |  | 95
B055 |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA EL TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HIDALGO | [7 empty] | 0 | 1321721.17 | 246559.67 | Suchiate | Ciudad De Hidalgo | 7674 | 6932 | 14606
|  | Rehabilitación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B056 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA) | [7 empty] | 0 | 1366858.76 | 684249.49 | La Independencia | San Miguel (Anexo Ojo De Agua) | 51 | 39 | 90
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0.6 | b/ | 60
B057 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA | [7 empty] | 0 | 1198608.76 | 1198608.76 | La Independencia | Nueva Esperanza | 26 | 20 | 46
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B058 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE OCUILAPA DE JUÁREZ | [7 empty] | 0 | 1360000 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa De Juárez | 1957 | 1964 | 3921
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.78 | a/ | 78
B060 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE MAPASTEPEC | [7 empty] | 0 | 4909660.41 | 0 | Mapastepec | Mapastepec | 8462 | 9469 | 17931
|  | Construcción de planta de tratamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 |  | 100
B061 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL PARRAL | [7 empty] | 0 | 58668.09 | 0 | El Parral | El Parral | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
B062 |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 36.50 L.P.S | [7 empty] | 0 | 522730.62 | 0 | Las Rosas | Las Rosas | 9408 | 9409 | 18817
|  | Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D003 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN | [7 empty] | 242898.95 | 242898.95 | 0 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 545 | 509 | 1054
|  | Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D004 |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS | [7 empty] | 27453458.69 | 27453458.69 | 0 | Las Rosas | Las Rosas | 9584 | 9233 | 18817
|  | Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D005 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 5517761.03 | 5517761.03 | 0 | Salto de Agua | Salto De Agua | 2709 | 2490 | 5199
|  | Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D006 |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | [7 empty] | 3696222.09 | 3696222.09 | 0 | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | 3689 | 3337 | 7026
|  | Ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D007 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | [7 empty] | 4793665.48 | 4793665.48 | 0 | Zinacantán | Zinacantán | 2053 | 1823 | 3876
|  | Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D050 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NÍHO, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | [7 empty] | 936028.37 | 0 | 0 | Bochil | Ního | 68 | 51 | 119
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D059 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MOTEJÉN, EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ | [7 empty] | 2204894.1 | 3000000 | 224999.14 | Copainalá | San José Montején | 71 | 66 | 137
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D060 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | [7 empty] | 5547732.9 | 0 | 0 | Huitiupán | Cacateal | 151 | 143 | 294
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D061 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALAMCHEM, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 2658876.39 | 3500000 | 262491.05 | Chilón | Chalamchem | 97 | 97 | 194
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D062 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [7 empty] | 5997074.97 | 0 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | 128 | 124 | 252
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D063 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [7 empty] | 2601402.82 | 0 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Uno | 73 | 89 | 162
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D064 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMENDU, EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | [7 empty] | 1348574.59 | 0 | 0 | Berriozábal | Amendu | 241 | 212 | 453
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D065 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [7 empty] | 554041.6 | 2770208 | 207764.89 | Chenalhó | Guayabal | 289 | 263 | 552
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D066 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 1119389.41 | 0 | 0 | Chilón | Benito Juárez | 82 | 75 | 157
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D067 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 1129550.62 | 0 | 0 | Chilón | Agua Azul Chico | 92 | 87 | 179
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D068 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 1390415.05 | 2178586.4 | 163386.8 | Chilón | Delina Alta | 97 | 84 | 181
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D069 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 5021427.51 | 0 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 118 | 115 | 233
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D070 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 1465574.96 | 2100000 | 0 | Ocosingo | Rancho Alegre | 65 | 60 | 125
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D071 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 2941546.03 | 4000000 | 299811.31 | Ocosingo | El Mango | 132 | 135 | 267
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D072 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 3704512.7 | 0 | 0 | Ocosingo | Nueva Providencia | 134 | 129 | 263
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D073 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACH LUMAL, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 2108589.09 | 2900000 | 0 | Ocosingo | Ach Lumal | 57 | 62 | 119
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D074 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO POTIOJÁ, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [7 empty] | 2989278.03 | 4000000 | 0 | Palenque | Nuevo Potiojá | 62 | 64 | 126
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D075 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YIXHTIÉ, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 388699.98 | 0 | 0 | Salto de Agua | Yixhtié | 53 | 50 | 103
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D078 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO | [7 empty] | 855521.46 | 0 | 0 | Chapultenango | San José Paraíso | 47 | 59 | 106
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D081 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | [7 empty] | 410429.88 | 2500000 | 187492 | La Trinitaria | Nuevo Progreso | 83 | 59 | 142
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D093 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (4TA. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 1425257.21 | 3600000 | 269927.71 | Ocosingo | Nueva Morelia | 117 | 116 | 233
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0.05 | c/ | 5
D102 |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | [7 empty] | 660000 | 660000 | 0 | Berriozábal | Berriozabal | 14101 | 14027 | 28128
|  | Estudios y proyectos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D103 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM DEL MUINICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | [7 empty] | 1110303.73 | 1110303.73 | 0 | Comitán de Domínguez | Chacaljocom | 543 | 513 | 1056
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D104 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | [7 empty] | 2250697.25 | 2250697.25 | 0 | Comitán de Domínguez | Efrain A. Gutiérrez | 581 | 572 | 1153
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D105 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIUITÁN | [7 empty] | 971595.79 | 971595.79 | 0 | Chalchihuitán | Chalchiuitán | 545 | 509 | 1054
|  | Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D106 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [7 empty] | 2938647.15 | 2938647.15 | 0 | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | 293 | 302 | 595
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D107 |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE PUGCHÉN MUMUNTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | [7 empty] | 1708089.6 | 1708089.6 | 0 | Chenalhó | Paraje Pugchén | 541 | 505 | 1046
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D108 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [7 empty] | 5403615.75 | 5403615.75 | 0 | Las Margaritas | El Progreso | 541 | 466 | 1007
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D109 |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PAJALTON ALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [7 empty] | 240000 | 240000 | 0 | Chamula | Pajalton Alto | 529 | 448 | 977
|  | Estudios y proyectos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D110 |  | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), APARTADO INFRAESTRUCTURA (AINF) | [7 empty] | 9326973.03 | 9326973.03 | 0 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 61441 | 57676 | 119117
|  | Programa |  | Obra | 1 | 1 |  | a/ | 0
D114 |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [7 empty] | 734661.79 | 734661.79 | 0 | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | 302 | 293 | 595
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D115 |  | CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIQUIL DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [7 empty] | 427022.4 | 427022.4 | 0 | Chenalhó | Paraje Pechiquil | 210 | 222 | 432
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D116 |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [7 empty] | 1350903.94 | 1350903.94 | 0 | Las Margaritas | El Progreso | 541 | 466 | 1007
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D117 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | [7 empty] | 0 | 6000000 | 0 | Amatenango del Valle | Amatenango Del Valle | 231 | 225 | 456
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D118 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VA´ALCH´EN EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [7 empty] | 0 | 4000000 | 299992.08 | Chamula | Va´Alch´En | 156 | 142 | 298
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D119 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | [7 empty] | 0 | 1500000 | 112500 | Bochil | Emiliano Zapata | 147 | 150 | 297
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D120 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE B | [7 empty] | 0 | 6000000 | 449610.5 | Bochil | Carranza, El Copal, La Cañada Y San Vicente | 1360 | 1358 | 2718
|  | Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D121 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVAS MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA | [7 empty] | 0 | 2220000 | 166495.16 | Cintalapa | Nuevas Maravillas | 163 | 164 | 327
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D122 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIO JECHMENTIC, YUTOSIL Y JECH DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | [7 empty] | 0 | 4000000 | 0 | Chamula | Varias | 977 | 799 | 1776
|  | Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D123 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NICHNAMTIC, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [7 empty] | 0 | 4000000 | 299921.17 | Chamula | Nichnamtic | 830 | 666 | 1496
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D124 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN | [7 empty] | 0 | 4500000 | 337496.72 | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | 596 | 581 | 1177
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D125 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS | [7 empty] | 0 | 1900000 | 142363.47 | Jiquipilas | Francisco I. Madero | 79 | 98 | 177
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D126 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE XOCTÓN (XOCTOCTIC), EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC | [7 empty] | 0 | 4500000 | 0 | Mitontic | Mitontic | 136 | 115 | 251
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D127 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 0 | 3000000 | 224996.71 | Ocosingo | Tenango | 2239 | 2197 | 4436
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D128 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [7 empty] | 0 | 1806389.81 | 135006.76 | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | 78 | 76 | 154
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D129 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [7 empty] | 0 | 5104648.66 | 382843.5 | Palenque | Nuevo México | 232 | 244 | 476
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D130 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) , PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAZARETH, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 0 | 2000000 | 149946.36 | Salto de Agua | Nazareth | 289 | 279 | 568
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D131 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 0 | 1500000 | 112500 | Salto de Agua | Ignacio Allende | 138 | 136 | 274
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D132 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR DE BASCÁN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 0 | 1500000 | 0 | Salto de Agua | Flor De Bascán | 70 | 70 | 140
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D133 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [7 empty] | 0 | 1500000 | 112500 | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2Da. Sección | 78 | 101 | 179
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D134 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ | [7 empty] | 0 | 1300000 | 97500 | Tumbalá | Lazaro Cardenas | 83 | 94 | 177
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D135 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO | [7 empty] | 0 | 800000 | 60000 | Villa Corzo | Calzada El Provinciano | 57 | 71 | 128
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.05 | c/ | 5
D136 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN | [7 empty] | 0 | 4900000 | 0 | Zinacantán | Navenchauc | 2560 | 2065 | 4625
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D137 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | [7 empty] | 0 | 4200000 | 314990.93 | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | 128 | 149 | 277
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D138 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CINTAPA | [7 empty] | 0 | 1800000 | 0 | Cintalapa | El Mirador | 164 | 158 | 322
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D139 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [7 empty] | 0 | 1800000 | 134912.49 | Palenque | Alfredo V. Bonfil | 190 | 177 | 367
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D140 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMENDU, EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | [7 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Berriozábal | Amendu | 241 | 212 | 453
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D141 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 0 | 2800000 | 209992.46 | Chilón | Benito Juárez | 82 | 75 | 157
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D142 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 0 | 2600000 | 194991.7 | Chilón | Agua Azul Chico | 92 | 87 | 179
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D143 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [7 empty] | 0 | 4500000 | 0 | Chilón | Guadalupe Pojcol | 177 | 165 | 342
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D144 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA NICARAGUA, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [7 empty] | 0 | 3087854.41 | 0 | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | 58 | 59 | 117
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D145 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 0 | 3000000 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 141 | 136 | 277
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D146 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [7 empty] | 0 | 2000000 | 149991.41 | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | 122 | 91 | 213
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D147 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 0 | 2500000 | 187492.04 | Ocosingo | Nueva Providencia | 120 | 175 | 295
|  | Ampliación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D148 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [7 empty] | 0 | 1200000 | 90000 | Palenque | San Lorenzo Chocolja | 225 | 247 | 472
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D149 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA | [7 empty] | 0 | 4500000 | 337491.39 | Teopisca | Vida Nueva | 165 | 146 | 311
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
D150 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE TILA | [7 empty] | 0 | 3200000 | 0 | Tila | Las Palmas | 49 | 56 | 105
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D151 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 63 BAÑOS ECOLÓGICOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIENTUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ | [7 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Tumbalá | Tientul Chico | 49 | 59 | 108
|  | Construcción de sistema de saneamiento (baños ecológicos) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D152 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NIHO, MUNICIPIO DE BOCHIL | [7 empty] | 0 | 5280000 | 395997.49 | Bochil | Niho | 68 | 51 | 119
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D153 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO , PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SACRIFICIO LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [7 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Ocosingo | Sacrificio La Esperanza | 123 | 147 | 270
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | a/ | 0
D154 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | [7 empty] | 0 | 3100000 | 232496.91 | Simojovel | Tepeyac | 97 | 98 | 195
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0 | c/ | 0
a/Autorizadas recientemente
b/Refrendo autorizado recientemente
c/Contratadas recientemente
d/En proceso de licitación y contratación