## Indicadores de Resultados (hidden)
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
|  | INDICADORES DE RESULTADOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 |  | PROYECTOS REALIZDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
NUM. CONSEC. / CLAVE PROYECTO | OBJETIVO DEL MILENIO | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | METAS |  |  |  |  | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS
|  | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |  |  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |  |  |  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | PERSONA
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
|  | ASUNTOS HACENDARIOS | [7 empty] | 6503560.61 | 6848056.93 | 3694279.37
PROYECTOS INSTITUCIONALES:
Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones y Fondo de Extracción de Hidrocarburos
A004 |  | COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS | [7 empty] | 6503560.61 | 6848056.93 | 3694279.37 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 843920
|  | Índice de efectividad en las supervisiones efectuadas |  | Supervisión | 30 | 30 | 18 |  | 60 | 3710851.47 | 2787663.67 | 1128017.89
|  | Elaboración de informe de resultados |  | Informe | 30 | 30 | 18 |  | 60 | 2719030.99 | 3986715.11 | 2539946.38
|  | Elaboración de informes de acciones de difusión |  | Informe | 12 | 12 | 6 |  | 50 | 73678.15 | 73678.15 | 26315.1
a/ Meta de acuerdo a lo programado
b/ El alto avance de la meta, se debió a la conclusión de actos sustantivos y al desahogo del inventario que se tiene en proceso de auditorías profundas de fiscalización (Visitas Domiciliarias, Revisiones de Escritorio y Dictamen Revisión de Papeles de Trabajo), que se encuentran en plazo de Última Acta Parcial, plazo para levantar Acta Final, solicitud de información a terceros (compulsas), Oficio de Observaciones y elaboración del Oficio de Resolución Determinativa del Crédito Fiscal.
c/ Meta programada para el 4to. Trimestre

## 2.1.3 Ordenacion de Aguas Resid
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
|  | INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2017 |  | PROYECTOS REALIZDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010
Organismo Público: Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica
CLAVE DEL PROYECTO | OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA |  | METAS |  |  |  | PRESUPUESTO APROBADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO MODIFICADO ( PESOS ) | PRESUPUESTO DEVENGADO ( PESOS ) | BENEFICIARIOS
|  | PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) |  |  | PROGRAM. ANUAL | MODIF. ANUAL | ALCANZ. AL PERIODO | % CUMPLIM/ MODIF. |  |  |  | MUNICIPIO | LOCALIDAD | MUJER | HOMBRE | PERSONA
PROTECCIÓN AMBIENTAL
|  | ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES , DRENAJE Y ALCANTARILLADO | [6 empty] | 231114485.16 | 363967639.38 | 50316019.5
PROYECTOS DE INVERSIÓN:
B003 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARVENZA UNO | [6 empty] | 4663499.92 | 4663499.92 | 0 | Chamula | Arvenza Uno | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B004 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE LA GRANDEZA | [6 empty] | 17990317.69 | 17990317.69 | 0 | La Grandeza | La Grandeza | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B007 |  | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE SUCHIAPA | [6 empty] | 18225726 | 0 | 0 | Suchiapa | Suchiapa | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B009 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES, EN LA LOCALIDAD DE TONALÁ | [6 empty] | 6862169.25 | 6862169.25 | 0 | Tonalá | Tonalá | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B010 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS | [6 empty] | 3486621.76 | 3486621.76 | 0 | Tila | Las Palmas | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B012 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL ROBLAR | [6 empty] | 4853079.4 | 0 | 0 | Simojovel | El Roblar | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B013 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN LOS CACAOS | [6 empty] | 6874390.01 | 6874390.01 | 0 | Simojovel | Concepción Los Cacaos | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B015 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | [6 empty] | 6372333.9 | 0 | 0 | Arriaga | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B016 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [6 empty] | 7496343.71 | 7496343.71 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B017 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA UNO DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [6 empty] | 3251753.52 | 3251753.52 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Uno | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B018 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD SACRIFICIO LA ESPERANZA | [6 empty] | 3147636.79 | 3147636.79 | 0 | Ocosingo | Sacrificio La Esperanza | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B019 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 1831968.7 | 1831968.7 | 0 | Ocosingo | Rancho Alegre | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B020 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 6276784.39 | 6276784.39 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B021 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL MANGO DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 3676932.54 | 3676932.54 | 0 | Ocosingo | El Mango | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B023 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD NUEVA NICARAGUA | [6 empty] | 3087854.41 | 3087854.41 | 0 | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B024 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | [6 empty] | 6934666.13 | 6934666.13 | 0 | Huitiupán | Cacateal Pital | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B025 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD EL DESENGAÑO | [6 empty] | 3244996.7 | 3244996.7 | 0 | Huitiupán | Cacateal Pital | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B026 |  | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | [6 empty] | 2052149.39 | 2052149.39 | 0 | La Trinitaria | Nuevo Progreso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B027 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA | [6 empty] | 5159926.61 | 0 | 0 | Teopisca | Vida Nueva | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B029 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA) | [6 empty] | 0 | 11153266.41 | 3731673.23 | El Parral (Villa Corzo) | El Parral | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (4a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.9 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B030 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MICHOACÁN | [6 empty] | 0 | 905044.62 | 893512.54 | Jiquipilas | Michoacán | 248 | 248 | 496
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario (1a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B031 |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TILTEPEC | [6 empty] | 0 | 1184373.27 | 1184373.27 | Jiquipilas | Tiltepec | 1007 | 1000 | 2007
|  | Conservación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B032 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL | [6 empty] | 0 | 966104.76 | 966104.76 | Berriozábal | Ignacio Zaragoza | 681 | 673 | 1354
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B033 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA | [6 empty] | 0 | 1173362.08 | 1053279.32 | Ocosingo | Corazón De María | 65 | 70 | 135
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B034 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE CORAZÓN DE MARÍA | [6 empty] | 0 | 1276475.15 | 0 | Ocosingo | Corazón De María | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B035 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | [6 empty] | 0 | 838123.59 | 0 | Pantelhó | Santa Elena | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0
B036 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE CRESTÓN DEL GALLO | [6 empty] | 0 | 1518733.76 | 1518733.76 | Bejucal de Ocampo | Crestón De Gallo | 11 | 13 | 24
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B037 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA | [6 empty] | 0 | 1746546.26 | 1746546.26 | Chilón | La Providencia | 57 | 58 | 115
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B038 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE PAXILA | [6 empty] | 0 | 1594671.26 | 1594671.26 | Chilón | Paxila | 44 | 61 | 105
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B039 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO TULIJÁ | [6 empty] | 0 | 1685796.26 | 1685796.26 | Chilón | San Isidro Tulijá | 60 | 51 | 111
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B040 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS | [6 empty] | 0 | 1731358.76 | 1731358.75 | Chilón | Las Limas | 65 | 49 | 114
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B041 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN | [6 empty] | 0 | 1533921.26 | 1533921.26 | La Independencia | San Juan | 11 | 12 | 23
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B042 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE TRES PINOS | [6 empty] | 0 | 1685796.26 | 1685796.26 | La Independencia | Tres Pinos | 17 | 15 | 32
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B043 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTO TOMÁS | [6 empty] | 0 | 1549108.76 | 1549108.76 | La Independencia | Nuevo Santo Tomás | 36 | 38 | 74
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B044 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ | [6 empty] | 0 | 1731358.76 | 1731358.76 | Las Margaritas | Benito Juárez | 234 | 234 | 468
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B045 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD CANDELARÍA PACHÁN | [6 empty] | 0 | 1533921.26 | 1533921.26 | Las Margaritas | Candelaría Pachán | 94 | 89 | 183
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B046 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD GUADALUPE CHIQUITO | [6 empty] | 0 | 1594671.26 | 1594671.26 | Las Margaritas | Guadalupe Chiquito | 25 | 19 | 44
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B047 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD MEXIQUITO | [6 empty] | 0 | 1746546.26 | 1746546.26 | Las Margaritas | Mexiquito | 301 | 280 | 581
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B048 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD CHANA | [6 empty] | 0 | 350119.85 | 105035.96 | Tenejapa | Chana | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B049 |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO | [6 empty] | 0 | 678278.83 | 495205.62 | Suchiate | Ciudad Hidalgo | 0 | 0 | 0
|  | Conservación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.65 | 65
B050 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE YIBELJOJ | [6 empty] | 0 | 1836654.47 | 1664863.76 | Chenalhó | Yibeljoj | 629 | 657 | 1286
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B051 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE HUANAL | [6 empty] | 0 | 2378880 | 753274.84 | Huitiupán | Huanal | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0.6 | 60
B052 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN JUAN SABINES | [6 empty] | 0 | 1000584.84 | 1000584.84 | Jiquipilas | Ampliación Juan Sabines | 5154 | 4749 | 9903
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B053 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE MOJÓN TZUY | [6 empty] | 0 | 813369.4 | 440876.73 | Chilón | Mojón Tzuy | 32 | 28 | 60
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B054 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (TERCERA ETAPA), EN LA LOCALIDAD PAJALTÓN ALTO | [6 empty] | 0 | 1373427.5 | 1209070.54 | Chamula | Pajaltón Alto | 529 | 448 | 977
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (tercera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B055 |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA COLONIA EL TRANSITO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE HIDALGO | [6 empty] | 0 | 1321721.17 | 778471.87 | Suchiate | Ciudad De Hidalgo | 7674 | 6932 | 14606
|  | Conservación del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B056 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA) | [6 empty] | 0 | 2733717.52 | 684249.49 | La Independencia | San Miguel (Anexo Ojo De Agua) | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0.6 | 60
B057 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA | [6 empty] | 0 | 2397217.52 | 1198608.76 | La Independencia | Nueva Esperanza | 26 | 20 | 46
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B058 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE OCUILAPA DE JUÁREZ | [6 empty] | 0 | 1360000 | 584096.41 | Ocozocoautla de Espinosa | Ocuilapa De Juárez | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (3a. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.96 | 96
B060 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE MAPASTEPEC | [6 empty] | 0 | 4909660.41 | 4909660.41 | Mapastepec | Mapastepec | 8462 | 9469 | 17931
|  | Construcción de planta de tratamiento |  | Planta | 1 | 1 | 1 | 100
B061 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE EL PARRAL | [6 empty] | 0 | 58668.09 | 0 | El Parral | El Parral | 3415 | 3415 | 6830
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 1 | 100
B062 |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 36.50 L.P.S | [6 empty] | 0 | 522730.62 | 0 | Las Rosas | Las Rosas | 0 | 0 | 0
|  | Estudio y proyecto ejecutivo para la ampliación y rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Estudio | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B072 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MOTEJÉN, EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ | [6 empty] | 0 | 3000000 | 0 | Copainalá | San José Montején | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.8 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B073 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMENDU, EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | [6 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Berriozábal | Amendu | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario (1er etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.8 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B074 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 63 BAÑOS ECOLÓGICOS, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TIENTUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ | [6 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Tumbalá | Tientul Chico | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de saneamiento, consistente en la construcción de 63 baños ecológicos |  | Sanitarios Ecologicos | 63 | 63 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B075 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 0 | 2178586.4 | 0 | Chilón | Delina Alta | 0 | 0 | 0
|  | Ampliación de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B076 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 2100000 | 0 | Ocosingo | Rancho Alegre | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B077 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 4000000 | 0 | Ocosingo | El Mango | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B078 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SACRIFICIO LA ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 3500000 | 0 | Ocosingo | Sacrificio La Esperanza | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B079 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACH LUMAL, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 2900000 | 0 | Ocosingo | Ach Lumal | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B080 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | [6 empty] | 0 | 2500000 | 0 | La Trinitaria | Nuevo Progreso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D003 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITÁN | [6 empty] | 242898.95 | 242898.95 | 0 | Chalchihuitán | Chalchihuitán | 0 | 0 | 0
|  | Conservación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D004 |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS | [6 empty] | 27453458.69 | 5490691.74 | 0 | Las Rosas | Las Rosas | 0 | 0 | 0
|  | Construcción y conservación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D005 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 5517761.03 | 1103552.21 | 0 | Salto de Agua | Salto De Agua | 0 | 0 | 0
|  | Conservación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D006 |  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO | [6 empty] | 3696222.09 | 0 | 0 | Tuxtla Chico | Tuxtla Chico | 0 | 0 | 0
|  | Construcción y conservación de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D007 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACANTÁN | [6 empty] | 4793665.48 | 3838863.34 | 0 | Zinacantán | Zinacantán | 0 | 0 | 0
|  | Conservación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D050 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NÍHO, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | [6 empty] | 936028.37 | 0 | 0 | Bochil | Ního | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D059 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MOTEJÉN, EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ | [6 empty] | 2204894.1 | 0 | 0 | Copainalá | San José Montején | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.8 | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D060 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CACATEAL PITAL, EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN | [6 empty] | 5547732.9 | 0 | 0 | Huitiupán | Cacateal Pital | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D061 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CHALAMCHEM, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 2658876.39 | 3499880.64 | 0 | Chilón | Chalamchem | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.4 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D062 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE UNIÓN ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [6 empty] | 5997074.97 | 0 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Unión Zaragoza | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D063 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA UNO, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [6 empty] | 2601402.82 | 0 | 0 | Ocozocoautla de Espinosa | Emiliano Zapata Uno | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D064 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AMENDU, EN EL MUNICIPIO DE BERRIOZÁBAL | [6 empty] | 1348574.59 | 0 | 0 | Berriozábal | Amendu | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D065 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUAYABAL, EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [6 empty] | 554041.6 | 2770198.52 | 0 | Chenalhó | Guayabal | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.24 | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D066 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 1119389.41 | 0 | 0 | Chilón | Benito Juárez | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D067 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 1129550.62 | 0 | 0 | Chilón | Agua Azul Chico | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D068 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE DELINA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 1390415.05 | 0 | 0 | Chilón | Delina Alta | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D069 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 5021427.51 | 0 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D070 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 1465574.96 | 0 | 0 | Ocosingo | Rancho Alegre | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.1 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D071 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MANGO, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 2941546.03 | 0 | 0 | Ocosingo | El Mango | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D072 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 3704512.7 | 0 | 0 | Ocosingo | Nueva Providencia | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D073 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ACH LUMAL, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 2108589.09 | 0 | 0 | Ocosingo | Ach Lumal | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.15 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D074 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO POTIOJÁ, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [6 empty] | 2989278.03 | 3999891.88 | 0 | Palenque | Nuevo Potiojá | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.4 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D075 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE YIXHTIÉ, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 388699.98 | 0 | 0 | Salto de Agua | Yixhtié | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D078 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE CHAPULTENANGO | [6 empty] | 855521.46 | 0 | 0 | Chapultenango | San José Paraíso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D081 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | [6 empty] | 410429.88 | 0 | 0 | La Trinitaria | Nuevo Progreso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.35 | 35 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D093 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (4TA. ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA MORELIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 1425257.21 | 3599036.18 | 1911869.81 | Ocosingo | Nueva Morelia | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento(4ta. etapa) |  | Planta | 1 | 1 | 0.95 | 95 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D102 |  | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL | [6 empty] | 660000 | 660000 | 0 | Berriozábal | Berriozabal | 0 | 0 | 0
|  | Estudios y proyectos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Estudio | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D103 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD CHACALJOCOM DEL MUINICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | [6 empty] | 1110303.73 | 1110303.73 | 0 | Comitán de Domínguez | Chacaljocom | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D104 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD EFRAIN A. GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | [6 empty] | 2250697.25 | 2250697.25 | 0 | Comitán de Domínguez | Efrain A. Gutiérrez | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D105 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIUITÁN | [6 empty] | 971595.79 | 971595.79 | 0 | Chalchihuitán | Chalchiuitán | 0 | 0 | 0
|  | Conservación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D106 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [6 empty] | 2938647.15 | 2938647.15 | 0 | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales(terminación) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D107 |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE PUGCHÉN MUMUNTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | [6 empty] | 1708089.6 | 1708089.6 | 0 | Chenalhó | Paraje Pugchén | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D108 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [6 empty] | 5403615.75 | 5403615.75 | 0 | Las Margaritas | El Progreso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D109 |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD PAJALTON ALTO EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [6 empty] | 240000 | 240000 | 0 | Chamula | Pajalton Alto | 0 | 0 | 0
|  | Estudio y proyecto ejecutivo para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D110 |  | PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), APARTADO INFRAESTRUCTURA (AINF) | [6 empty] | 9326973.03 | 9326973.03 | 0 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0
|  | Programa de tratamiento de aguas residuales (prosan), apartado infraestructura (ainf) |  | Planta | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D114 |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TERMINACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO YIBELJOJ DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [6 empty] | 734661.79 | 734661.79 | 0 | Chenalhó | Nuevo Yibeljoj | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D115 |  | CONSTRUCCION DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE PARAJE PECHIQUIL DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ | [6 empty] | 427022.4 | 427022.4 | 0 | Chenalhó | Paraje Pechiquil | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de 3 plantas de tratamiento de aguas residuales |  | Planta | 3 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D116 |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [6 empty] | 1350903.94 | 1350903.94 | 0 | Las Margaritas | El Progreso | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D180 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES (SEGUNDA ETAPA), PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ | [6 empty] | 0 | 14580000 | 0 | Tonalá | Tonalá | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales y colectores (segunda etapa) |  | Supervision | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D181 |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES Y REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES, COLECTORES Y EMISORES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ | [6 empty] | 0 | 1000000 | 0 | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | 0 | 0 | 0
|  | Estudio y proyecto para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales existente con remoción de nutrientes y rehabilitación de subcolectores, colectores y emisores |  | Contrato | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D182 |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTE Y REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES, COLECTORES Y EMISORES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMINGUÉZ | [6 empty] | 0 | 1000000 | 0 | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | 0 | 0 | 0
|  | Estudio y proyecto para la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales existente con remoción de nutrientes y rehabilitación de subcolectores, colectores y emisores |  | Contrato | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D183 |  | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE CON REMOCIÓN DE NUTRIENTES CONSISTENTE EN: OBRA CIVIL, MECÁNICA, ELECTRICA, Y LÍNEA DE INTERCONECCIÓN PARA CIUDAD DE COMITÁN DE DOMINGUÉZ (1A. ETAPA) | [6 empty] | 0 | 13608000 | 0 | Comitán de Domínguez | Comitán De Domínguez | 0 | 0 | 0
|  | Conservación y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales existente con remoción de nutrientes y rehabilitación de subcolectores, colectores y emisores(1ra. etapa) |  | Supervision | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D184 |  | CONTRALORÍA SOCIAL | [6 empty] | 0 | 790000 | 0 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0
|  | Supervisión técnica por contrato |  | Supervision | 1 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D185 |  | CONTRALORÍA SOCIAL | [6 empty] | 0 | 50000 | 0 | Cobertura Estatal | Cobertura Estatal | 0 | 0 | 0
|  | Contraloría social |  | Supervision | 4 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D117 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN CARALAMPIO CHAVÍN, EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE | [6 empty] | 0 | 5999756.86 | 0 | Amatenango del Valle | San Caralampio Chavin | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D118 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VA´ALCH´EN EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [6 empty] | 0 | 3999894.44 | 0 | Chamula | Va´Alch´En | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0.46 | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D119 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE BOCHIL | [6 empty] | 0 | 1500000 | 750000 | Bochil | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.39 | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D120 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE VENUSTIANO CARRANZA, EL COPAL, LA CAÑADA Y SAN VICENTE, DEL MUNICIPIO DE B | [6 empty] | 0 | 5994806.53 | 0 | Bochil | Carranza, El Copal, La Cañada Y San Vicente | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (3ra. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.62 | 62 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D121 |  | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVAS MARAVILLAS, EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA | [6 empty] | 0 | 2219935.44 | 0 | Cintalapa | Nuevas Maravillas | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2da. etapa) |  | Planta | 1 | 1 | 0.26 | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D122 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (1A ETAPA), PARA BENEFICIAR A LOS BARRIO JECHMENTIC, YUTOSIL Y JECH DE LA LOCALIDAD DE CRUZTÓN DEL MUNICIPIO DE CHAMULA | [6 empty] | 0 | 3999978.87 | 0 | Chamula | Varias | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (1ra. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.25 | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D123 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD NICHNAMTIC, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA | [6 empty] | 0 | 3998948.96 | 0 | Chamula | Nichnamtic | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (3er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.81 | 81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D124 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y DE SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS (CHILIL), EN EL MUNICIPIO DE HUIXTÁN | [6 empty] | 0 | 4499956.23 | 0 | Huixtán | Lázaro Cárdenas (Chilil) | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.83 | 83 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D125 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE JIQUIPILAS | [6 empty] | 0 | 1898179.62 | 949089.81 | Jiquipilas | Francisco I. Madero | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.06 | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D127 |  | CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 2999956.13 | 0 | Ocosingo | Tenango | 0 | 0 | 0
|  | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (4ta. etapa) |  | Planta | 1 | 1 | 0.52 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D128 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | [6 empty] | 0 | 1800090.08 | 900045.05 | Ocozocoautla de Espinosa | Santa Isabel | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.52 | 52 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D129 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [6 empty] | 0 | 5104579.99 | 0 | Palenque | Nuevo México | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.64 | 64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D130 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) , PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAZARETH, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 0 | 1999284.73 | 999642.37 | Salto de Agua | Nazareth | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.42 | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D131 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 0 | 1500000 | 750000 | Salto de Agua | Ignacio Allende | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.65 | 65 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D132 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR DE BASCÁN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 0 | 1500000 | 750000 | Salto de Agua | Flor De Bascán | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.55 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D133 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO MUNDO 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA | [6 empty] | 0 | 1500000 | 750000 | Salto de Agua | Nuevo Mundo 2Da. Sección | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. Etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.6 | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D134 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMBALÁ | [6 empty] | 0 | 1300000 | 650000 | Tumbalá | Lazaro Cardenas | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.45 | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D135 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE CALZADA EL PROVINCIANO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORZO | [6 empty] | 0 | 800000 | 0 | Villa Corzo | Calzada El Provinciano | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.68 | 68 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D136 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (3ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NAVENCHAUC, DEL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN | [6 empty] | 0 | 4900000 | 0 | Zinacantán | Navenchauc | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento(3ra. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D137 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (2DA. ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN ANDRÉS DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA | [6 empty] | 0 | 4199879.12 | 0 | Maravilla Tenejapa | Maravilla Tenejapa | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.17 | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D138 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA | [6 empty] | 0 | 1799951.75 | 0 | Cintalapa | El Mirador | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.9 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D139 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [6 empty] | 0 | 1798833.22 | 0 | Palenque | Alfredo V. Bonfil | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D141 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 0 | 2799899.45 | 0 | Chilón | Benito Juárez | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.39 | 39 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D142 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE AGUA AZUL CHICO, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 0 | 2599889.36 | 0 | Chilón | Agua Azul Chico | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.75 | 75 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D143 |  | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA) PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE POJCOL, EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN | [6 empty] | 0 | 4499173.19 | 0 | Chilón | Guadalupe Pojcol | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.54 | 54 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D144 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA NICARAGUA, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [6 empty] | 0 | 3086995.62 | 0 | Las Margaritas | Nueva Nicaragua | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.45 | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D145 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 2999897.53 | 0 | Ocosingo | Emiliano Zapata | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.1 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D146 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS | [6 empty] | 0 | 1999885.44 | 0 | Las Margaritas | Rafael Pascacio Gamboa | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.55 | 55 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D147 |  | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NUEVA PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO | [6 empty] | 0 | 2499893.88 | 0 | Ocosingo | Nueva Providencia | 0 | 0 | 0
|  | Contrucción del sistema de drenaje sanitario (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.5 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D148 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHOCOLJA, EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE | [6 empty] | 0 | 1200000 | 600000 | Palenque | San Lorenzo Chocolja | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento(2da. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.05 | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D149 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE VIDA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA | [6 empty] | 0 | 4499885.22 | 0 | Teopisca | Vida Nueva | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.5 | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D150 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, EN EL MUNICIPIO DE TILA | [6 empty] | 0 | 2199977.92 | 0 | Tila | Las Palmas | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario |  | Obra | 1 | 1 | 0.4 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D152 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE NIHO, MUNICIPIO DE BOCHIL | [6 empty] | 0 | 5279966.55 | 0 | Bochil | Niho | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento |  | Obra | 1 | 1 | 0.4 | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D154 |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO (1ER ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL | [6 empty] | 0 | 3099958.86 | 0 | Simojovel | Tepeyac | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er. etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0.37 | 37 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D178 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE PATOSIL, EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN | [6 empty] | 0 | 8251778.97 | 0 | Zinacantán | Patosil | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D179 |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMERA ETAPA), PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE BACHEN, EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR | [6 empty] | 0 | 4000000 | 0 | Larrainzar | Bachen | 0 | 0 | 0
|  | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (primera etapa) |  | Obra | 1 | 1 | 0 | 0

## JUSTIFICACIONES
JUSTIFICACIONES
PROYECTOS |  | DESCRIPCIÓN
CLAVE | NOMBRE
B034 | Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, en la localidad de corazón de María | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
B061 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (5ta. Etapa), en la localidad de el Parral | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
B072 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de san José Motején, en el municipio de Copainalá | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
B073 | Construcción de sistema de drenaje sanitario (1er. Etapa), para beneficiar a la localidad de Amendu, en el municipio de Berriozábal | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
B075 | Ampliación de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Delina Alta, en el municipio de Chilón | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
B080 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Nuevo Progreso, en el municipio de la Trinitaria | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
D068 | Ampliación de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Delina Alta, en el municipio de chilón | No presenta presupuesto devengado, devido al cambio de fuente de financiamiento se realizo la reducción correspondiente
D070 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Rancho Alegre, en el municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, devido al cambio de fuente de financiamiento se realizo la reducción correspondiente
D071 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de El Mango, en el municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, devido al cambio de fuente de financiamiento se realizo la reducción correspondiente
D073 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Ach Lumal, en el municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, devido al cambio de fuente de financiamiento se realizo la reducción correspondiente
D074 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Nuevo Potiojá, en el municipio de Palenque | No presenta presupuesto devengado, la localidad se encuentra con problemas sociales lo cual no permiten que la empresa siga trabajando con normalidad.
D081 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Nuevo Progreso, en el municipio de la Trinitaria | No presenta presupuesto devengado, devido al cambio de fuente de financiamiento se realizo la reducción correspondiente
D117 | Construcción de sistema de drenaje sanitario (2da etapa), para beneficiar a la localidad de San Caralampio Chavín, en el municipio de Amatenango del Valle | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D118 | Construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento, para beneficiar a la localidad de Va´alch´en en el municipio de Chamula | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D120 | Construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y saneamiento (3er etapa), para beneficiar a las localidades de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D121 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales (2da etapa), para beneficiar a la localidad de Nuevas Maravillas, en el municipio de Cintalapa | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D122 | ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (1a etapa), para beneficiar a los barrio Jechmentic, Yutosil y Jech de la localidad de Cruztón del municipio de Chamula | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D123 | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento (3er etapa), para beneficiar a la localidad Nichnamtic, en el municipio de Chamula | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D124 | Construcción del sistema de drenaje sanitario y de saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad de Lázaro Cárdenas (Chilil), en el municipio de Huixtán | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D127 | Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (4ta. etapa), para beneficiar a la localidad de Tenango, municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D129 | Ampliación del sistema de drenaje sanitario (2da etapa), para beneficiar a la localidad de Nuevo México, en el municipio de Palenque | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D135 | Construcción de sistema de drenaje sanitario (2da etapa), para beneficiar a la localidad de calzada El Provinciano, en el municipio de Villa Corzo | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D137 | Construcción de sistema de drenaje sanitario (2da. etapa), para beneficiar a la localidad de Nuevo San Andrés de la Paz, en el municipio de Maravilla Tenejapa | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D138 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad de el mirador, en el municipio de Cintalapa | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D139 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (2da etapa), para beneficiar a la localidad de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Palenque | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D141 | Construcción de sistema de drenaje sanitario (1er etapa) para beneficiar a la localidad de Benito Juárez, en el municipio de Chilón | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D142 | Ampliación de sistema de drenaje sanitario (1er etapa), para beneficiar a la localidad de Agua Azul Chico, en el municipio de Chilón | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D143 | Ampliación del sistema de drenaje sanitario (1er etapa) para beneficiar a la localidad de Guadalupe Pojcol, en el municipio de Chilón | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D144 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Nueva Nicaragua, en el municipio de las Margaritas | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D145 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la localidad de Emiliano Zapata, en el municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D146 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la localidad de Rafael Pascacio Gamboa, en el municipio de Las Margaritas | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D147 | Ampliación de sistema de drenaje sanitario (1er etapa), para beneficiar a la localidad de Nueva Providencia, en el municipio de Ocosingo | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D149 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Vida Nueva, en el municipio de Teopisca | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D150 | Construcción de sistema de drenaje sanitario para beneficiar a la localidad de Las Palmas, en el municipio de Tila | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D152 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento, para beneficiar a la localidad de Niho, municipio de Bochil | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
D154 | Construcción de sistema de drenaje sanitario y saneamiento (1er etapa), para beneficiar a la localidad de Tepeyac, en el municipio de Simojovel | No presenta presupuesto devengado, se encuentra en proceso de registro en el sistema presupuestario.
JUSTIFICAR A NIVEL PROYECTO, ÚNICAMENTE EN LOS SIGUIENTES CASOS :
Proyectos que presenten modificaciones de metas, de acuerdo a lo establecido en las Normas Presupuestarias
Los proyectos que tengan avance físico, pero NO presenten presupuesto devengado
Los proyectos que NO tengan avance físico, pero presenten presupuesto devengado
NOTA: | Las justificaciones deben ser veraz y convincentes, indicando las causas del incumplimiento de las metas programadas, evitando mencionar insuficiencia e ineficiencia operativa y administrativa del Organismo Público.